Проект

РЕШЕНИЕ

ученого совета Самарского государственного экономического университета

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке к новому 2016/2017 учебному году»

от 16 июня 2016 года, протокол № 11

Заслушав и обсудив выступление первого проректора по учебной и воспитательной работе профессора Болговой В.В. по вопросу «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к новому 2016/2017 учебному году»,

План

мероприятий Самарского государственного экономического университета

по подготовке к 2016/2017 учебному году

| № |  | Мероприятия |  | Исполнители |  | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Организовать набор студентов на основные образовательные программы (бакалавриат, специалитет, магистратура, СПО, аспирантура) на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам с оплатой стоимости обучения. | Приемная комиссия, отдел аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов, зав. кафедрами |  |  | в соответствии с правилами приема, до 20.11.2016 |  |
| 1.2 |  | Составить и утвердить учебную нагрузку по университету и в разрезе кафедр на 2016/2017 уч. г. | УМУ, заочный деканат, отдел аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов, директор филиала |  |  | июль 2016 |  |
| 1.3 |  | Провести корректировку учебной нагрузки на 2016/2017 уч. г. с учетом данных о поступлении на первый курс и утвердить ее. | УМУ, заочный деканат, отдел аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов, директор филиала |  |  | сентябрь-октябрь 2016 |  |
| 1.4 |  | Подготовить предварительный расчет штатов профессорско-преподавательского состава, в т.ч. по филиалу. | ПФУ |  |  | июль 2016 |  |
| 1.5. |  | Провести мониторинг кадрового обеспечения реализации ФГОС ВО и ФГОС СПО с учетом требований ФГОС и профстандартов | Первый проректор по УиВР, Управление кадров |  |  | июль 2016 |  |
| 1.6. |  | Разработать и утвердить план оптимизации кадровой обеспеченности реализации ФГОС ВО и ФГОС СПО | Первый проректор по УиВР, Управление кадров |  |  | июль 2016 |  |
| 1.7. |  | Разработать и утвердить план повышения квалификации ППС | Первый проректор по УиВР, Управление кадров |  |  | июль 2016 |  |
| 1.8 |  | Обеспечить подбор и комплектование штата преподавателей на вакантные должности путем проведения процедур конкурсного отбора и заключения договоров с преподавателями-совместителями (внутренними и внешними) | Зав. кафедрами, директора институтов, директор филиала |  |  | до 31.08.2016 |  |
| 1.9 |  | Провести инвентаризацию, оборудовать и паспортизировать учебные кабинеты, полигоны, лаборатории в соответствии с требованиями ФГОС ВО, ФГОС СПО. | Первый проректор по УиВР, проректор по АХР и строительству, проректор по бизнес образованию и специальным проектам, директора институтов, директор филиала, деканы факультетов, зав. кафедрами, учебный отдел УМУ |  |  | до 31.08.2016 |  |
| 1.10 |  | Проверить готовность к учебному году аудиторного фонда, библиотеки СГЭУ и филиала. | Первый проректор по УиВР, проректор по АХР и строительству, директор филиала, учебный отдел УМУ, зав. библиотекой |  |  | до 21.08.2016 |  |
| 1.11 |  | Проверить сайт СГЭУ на предмет его соответствия требованиям ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Первый проректор по УиВР, УМУ, начальник управления информатизации |  |  | до 31.08.2016 |  |
| 1.12. |  | Организовать и провести приемку СГЭУ и филиала к новому учебному году в соответствии с требованиями Минобрнауки РФ, подготовить акт приемки и представить его учредителю | Первый проректор по УиВР, проректор по АХР и строительству, начальник управления по обеспечению безопасности |  |  | до 28.08.2016 |  |
| - Подготовка учебно-методической документации и организация учебного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Завершить обновление элементов ОПОП, ППСЗ в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ФГОС СПО (рабочих программ, программ практик, программ ГИА, ФОС) |  | Зав. кафедрами, директора институтов, начальник отдела аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов |  |  |  | до 28.08.2016 |
| 2.2 | Утвердить индивидуальные планы ППС на 2016/2017 уч. г. |  | Ректорат, директор филиала, зав. кафедрами |  |  |  | до 05.09.2016 |
| 2.3 | Представить в УМУ, заочный деканат, факультет СПО, отдел аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов закрепление дисциплин за преподавателями для составления расписания на осенний семестр 2016/2017 уч. г. |  | Зав. кафедрами |  |  |  | до 20.07.2016 |
| 2.4 | Составить и утвердить график учебного процесса на 2016/2017 уч. г. |  | Начальник учебного отдела УМУ |  |  |  | до 24.08.2016 |
| 2.5 | Собрать заявки кафедр на предоставление компьютерных классов и ТСО на осенний семестр (с указанием числа посадочных мест, необходимого программного обеспечения) |  | Зав. кафедрами, начальник учебного отдела УМУ, начальник управления информатизации |  |  |  | до 24.08.2016 |
| 2.6 | Составить расписание учебных занятий на осенний семестр 2016/2017 уч. г., в том числе с учетом заявок на предоставление компьютерных классов |  | Учебный отдел УМУ, деканат заочного факультета, деканат факультета ВВиДО, деканат СПО, учебный отдел филиала, отдел аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов |  |  |  | до 26.08.2016 |
| 2.7 | Осуществить мониторинг и закупку ЭБС (электронной библиотеки) с целью выполнения требований ФГОС ВО |  | Зав. библиотекой |  |  |  | декабрь 2016 |
| 2.8. | Сформировать задание-заказ на подготовку учебной литературы по курсам, реализуемым в СГЭУ |  | Первый проректор по УиВР, Зав. библиотекой, УМУ |  |  |  | ноябрь 2016 |
| 2.9 | Осуществить приобретение учебно-наглядного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ФГОС СПО |  | Первый проректор по УиВР |  |  |  | до 31.08.2016 |
| 2.10 | Внедрить информационную систему по расчету нагрузки профессорско-преподавательского состава на учебный год. |  | Начальник управления информатизации |  |  |  | до 11.11.2016 |
| 2.11 | Провести тестирование системы по формированию отчетов о движении контингента студентов и профессорско - преподавательского состава. |  | Начальник управления информатизации |  |  |  | до 23.09.2016 |
| - Подготовка учебно-лабораторных помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доукомплектовать учебные аудитории необходимой мебелью, оборудованием по заявкам кафедр и УМУ в соответствии с планом ФХД на 2016г. |  | Проректор по АХР и строительству |  | до 21.08.2016 |  |  |
| 3.2 | Провести профилактику компьютерного и периферийного оборудования в компьютерных классах. |  | Начальник управления информатизации |  | до 26.08.2016 |  |  |
| 3.3 | Провести профилактику проекционного оборудования лаборатории технического обеспечения учебного процесса в учебных аудиториях. |  | Начальник управления информатизации |  | до 25.08.2016 |  |  |
| 3.4 | Осуществить сбор заявок кафедр на необходимое программное обеспечение, с указанием предполагаемого количества групп, состава групп и количества занятий в неделю. |  | Начальник управления информатизации |  | до 05.08.2016 |  |  |
| 3.5 | Произвести установку необходимого базового программного обеспечения и специального программного обеспечения в соответствии с заявками кафедр. |  | Начальник управления информатизации |  | до 30.08.2016 |  |  |
| 3.6 | Обновить базу знаний по прецедентам и особенностям использования программного обеспечения в соответствии с заявками кафедр и разместить на сайте УИ в формате Wikipedia. |  | Начальник управления информатизации |  | до 17.08.2016 |  |  |
| 3.7 | Обновить программно-технические паспорта компьютерных классов с указанием установленного программного обеспечения и внести их в систему 1С:Расписание (демонстрационная версия) |  | Начальник управления информатизации |  | до 31.08.2016 |  |  |
| 3.8 | Провести профилактику серверов, обеспечивающих учебный процесс (ЭИОС, система промежуточного и итогового контроля, система управления обучением, сайта университета, терминального сервера 416е). |  | Начальник управления информатизации |  | до 19.08.2016 |  |  |
| 3.9 | Осуществить прокладку локально-вычислительных сетей в 414е аудитории. |  | Начальник управления информатизации |  | до 30.08.2016 |  |  |
| 3.10 | Осуществить оборудование персональными компьютерами в 409е аудитории |  | Начальник управления информатизации |  | до 24.08.2016 |  |  |
| 3.11 | Осуществить перенос компьютеров из приемной комиссии в учебные классы и их профилактику. |  | Начальник управления информатизации |  | до 19.08.2016 |  |  |
| 3.12 | Установить компьютерные проекторы в лекционных аудиториях: 2 поточная, 4поточная. |  | Начальник управления информатизации |  | до 30.08.2016 |  |  |
| 3.13 | Провести техническое обслуживание, ремонт и подготовку инженерных систем, кондиционеров, сплит-систем в соответствии с планом ФХД на 2016 год. |  | Проректор по АХР и строительству |  | до 21.08.2016 |  |  |
| 3.14 | Провести силами подрядных организаций: - ремонт системы воздушного отопления в спортивном корпусе С; - ремонт вводного питающего кабеля спортивного корпуса С; - капитальный ремонт кровли главного учебного корпуса; - благоустройство территории перед центральным входом; - ремонт в кафе студенческое и в буфете блок Б. |  | Проректор по АХР и строительству, отдел капитального строительства и ремонта зданий |  | до 31.08.2016 |  |  |
| 3.15 | Провести собственными силами: - окраску стен в коридорах, холлах, местах общего пользования; - окраску стен лекционных аудиторий; - окраску полов в малом и большом спортивных залах; - ремонт в раздевалках спортивных корпусов. |  | Проректор по АХР и строительству, отдел капитального строительства и ремонта зданий |  | до 31.08.2016 |  |  |
| 4. Подготовка помещений социального, культурно-воспитательного и бытового назначения, системы обеспечения обучающихся питанием и медицинским обслуживанием |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Оснастить пищеблоки технологическим и иным оборудованием, соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания | Проректор по экономическому развитию |  | до 31.08.2016 |  |  |
| 4.2 |  | Организовать горячее питание | Проректор по экономическому развитию |  | до 31.08.2016 |  |  |
| 4.3 |  | Оборудовать медицинские кабинеты | Начальник управления по обеспечению безопасности |  | до 31.08.2016 |  |  |
| 4.4 |  | Обеспечить прохождение медицинского осмотра персонала | Начальник управления по обеспечению безопасности |  | июнь 2016 |  |  |
| 5. Проведение противопожарных, антитеррористических мероприятий и мероприятий по охране труда и обеспечению безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Приобрести (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения. | Начальник отдела ОБиОТ |  | июль 2016 |  |  |
| 5.2 |  | Провести техническое обслуживание системы пожарной сигнализации | Начальник отдела ОБиОТ |  | Июль-декабрь 2016 |  |  |
| 5.3 |  | Осуществить пропитку огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений. | Начальник отдела ОБиОТ |  | июнь 2016 |  |  |
| 5.4 |  | Провести обследование путей эвакуации. | Начальник отдела ОБиОТ |  | август 2016 |  |  |
| 5.5 |  | Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения. | Начальник отдела ОБиОТ |  | июнь 2016 |  |  |
| 5.6 |  | Организация охраны. | Начальник управления по обеспечению безопасности |  | январь 2016 –декабрь 2016 |  |  |
| 5.7 |  | Провести тренировки по эвакуации людей с объектов университета. | Начальник отдела ОБиОТ |  | август 2016 |  |  |
| 5.8 |  | Провести инструктаж по пожарной и антитеррористической безопасности со студентами, заселяемыми в общежития. | Начальник управления по обеспечению безопасности |  | август 2016 |  |  |
| 5.9 |  | Провести занятия по курсу «ОБЖ - безопасность дорожного движения» | Начальник управления по обеспечению безопасности |  | август 2016 |  |  |
| 5.10 |  | Провести занятия по курсу «ОБЖ - противопожарная безопасность» | Начальник управления по обеспечению безопасности |  | август 2016 |  |  |
| 6. Обеспечение реализации программ СГЭУ для лиц с ОВЗ и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Разместить в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастными шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля) | Учебный отдел УМУ |  | до 31.08.2016 |  |  |
| 6.2 |  | Организовать обучение и/или инструктирование сотрудников по вопросам оказания услуг инвалидам | УМУ, Управление кадров |  | до 31.08.2016 |  |  |
| 6.3 |  | Организовать места для инвалидов на парковке. Нанести разметки, установить знаки. (Учебный корпус №1, Главный корпус блок «А») | Проректор по АХР и строительству |  | до 31.08.2016 |  |  |
| 6.4 |  | Разместить на входе в здание университета таблички с названием и графиком работы СГЭУ, выполненной шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Проректор по АХР и строительству |  | до 31.08.2016 |  |  |
| 6.5 |  | Установить столы для инвалидов - колясочников в ряду у двери в поточных аудиториях. | Проректор по АХР и строительству |  | до 31.08.2016 |  |  |
| 6.6 |  | Оборудовать вход в здание, коридоры и лестницы тактильными направляющими и направляющими перилами для лиц с нарушениями зрения, устроить поручни с двух сторон на всех лестницах, установить информационные табло для людей с нарушениями слуха. | Проректор по АХР и строительству |  | до 31.08.2016 |  |  |
| 6.7 |  | Разместить на сайте информационно-образовательной среды СГЭУ управляющих элементов, позволяющих людям с ограниченными возможностями увеличивать (уменьшать) размеры шрифтов, цветовые схемы, начертания шрифтов во всех материалах, размещенных в информационно-образовательной среде (обеспечение выпуска альтернативных форматов материалов (крупный шрифт или аудиофайлы) | Начальник управления информатизации |  | до 31.08.2016 |  |  |
| 6.8 |  | Приобрести программное обеспечение, наглядные пособия, технические средства для обеспечение приема на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья | Начальник управления информатизации |  | до 31.08.2016 |  |  |

Председатель ученого совета  			                              Г.Р. Хасаев

Ученый секретарь ученого совета                      			         Р.И. Семикова