План ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

по устранению выявленных нарушений и недостатков и дальнейшему совершенствованию

качества образовательного процесса

(утвержден Ученым советом 23 мая 2018 года, протокол № 11)

| № п/п | Направление независимой оценки качества образования | Выявленное отклонение | Корректирующее мероприятие | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся | Отсутствуют единые, унифицированные процедуры промежуточной аттестации | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие процедуры промежуточной аттестации. Выработка унифицированной процедуры промежуточной аттестации, в том числе с использованием средств ЭИОС. | Начальник УМУ, начальник правового управления | Сентябрь 2018 |
|  |  | Отсутствуют унифицированные процедуры защиты отчетов по всем видам практик, защита проводится без приглашения внешних экспертов | Внесение изменений в Положения о практиках, регламентация процедуры участия внешних экспертов в защите отчетов по практикам | Начальник УМУ, начальник правового управления | Сентябрь 2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Защита курсовых работ проводится без создания комиссий, не привлекаются внешние эксперты, тематика работ не согласуется с работодателями | Внесение изменений в Положение о курсовой работе, разработка процедуры защиты курсовых работ | Начальник УМУ, начальник правового управления | Сентябрь 2018 |
|  |  | Не проводится входной контроль уровня подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины | Разработка Положения о входном контроле знаний, разработка фонда заданий для входного контроля знаний, автоматизация процедур входного контроля | Начальник УМУ, начальник правового управления, начальник управления информационных систем и технологий | Октябрь 2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отсутствует унифицированная система мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам | Разработка унифицированной системы мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам | Начальник УМУ, начальник правового управления, начальник управления информационных систем и технологий | Октябрь 2018 |
|  |  | Отсутствуют унифицированные процедуры анализа портфолио учебных и внеучебных достижения обучающихся | Разработать унифицированные процедуры анализа портфолио учебных и внеучебных достижения обучающихся | Начальник УМУ, начальник правового управления, начальник управления воспитательной и социальной работы | Сентябрь 2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Внутренняя независимая оценка качества работы педагогических работников университета. | Не проводятся конкурсы педагогического мастерства | Разработать Положение о конкурсе, провести конкурс | Начальник УМУ, начальник правового управления, | Ноябрь 2018 |
|  |  | Отсутствуют процедуры мониторинга уровня квалификации педагогических работников | Разработать систему показателей, провести мониторинг уровня квалификации педагогических работников | Начальник УМУ, начальник правового управления, начальник управления кадров | Ноябрь 2018 |
| 3. | Внутренняя независимая оценка качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности. | Отсутствуют графики анкетирования обучающихся и педагогических работников, не проводится регулярный анализ результатов анкетирования | Разработать графики анкетирования обучающихся и педагогических работников, автоматизировать процессы обработки результатов анкетирования | Начальник УМУ, начальник правового управления, начальник управления информационных систем и технологий | Сентябрь 2018 |