**ОТЧЕТ**

**о выполнении календарного плана**

**«Развитие студенческого чирлидинг- движения в Самарской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения (план)** | **Сроки исполнения (факт)** | **Достигнутые результаты** | **Примечание** |
| 1 | Изучение имеющегося теоретического материала по чирлидингу (корректировка правил соревнований для студентов) | 15.09.2018-28.10.2018 | 24.10.2018– 27.10.2018Доп. соглашение№ 091-02-2018-285/1 | Разработали и утвердили план работы по реализации Гранта «Развитие студенческого чирлидинг-движения в Самарской области». |  |
| 2 | Создание и проведение оргкомитета по реализации проекта | 15.09. 2018 -17.11. 2018 | 24.10.2018.-17.11.2018Доп. соглашение№ 091-02-2018-285/1 | Создали и провели три оргкомитета с привлечением представителей вузов (не менее 6) Самарской области по реализации и участию в мероприятиях гранта. | См. Протоколы заседания Оргкомитета |
| 3 | Работа со СМИ и интернет ресурсами | 15.09.2018-30.11.2018 | 24.10.2018-30.11.2018 | Регулярное оповещение о ходе деятельности проекта на сайте университета СГЭУ и др. сайтах участников проекта в социальных сетях «В контакте», «Инстаграмм» и других местных печатных газетах (всего 26 публикаций) | См. отчет по СМИ |
| 4 | Закупка необходимого спортивного оборудования | 24.10.2018-17.11.2018 | 24.10.2018-17.11.2018Доп. соглашение№ 091-02-2018-285/1 | Закупили: специальное мягкое покрытие12м на 12м. (будо-маты толщиной 4 см. 144 шт);издательско-полиграфическую продукцию (Рол-лап 2 шт., Пресс-вол 1 шт.; Димпомы - 100 шт., Афиши – 100 шт.);наградный материал (Медали -100 шт., Кубки 9 шт.). | См. отчет о расходах |
| 5  | Проведение фактического семинара по подготовке инструкторов-студентов и судей для организации проведения тренировочных занятий и соревнований по чирлидингу  | 28.09.2018 31.10.2018 | 23.09.201828.10.2018 | Проведение практического семинара по подготовке инструкторов-студентов и судей для проведения тренировочных занятий и соревнований по чир спорту: направления чирлидинг и перфоманс (Вели семинар специалисты из г. Самары и г.Тольятти), Всего участников семинара 72 человека, из них представители вузов 37 человек) | См. протокол оргкомитета№1 п.3 программа семинара Реестр участников семинара |
| 6 | Консультации специалиста с инструкторами – студентами вузов Самарской области по составлению композиций для студентов | 27.10.201803.11.201810.11.201817.11.2018 | 24.10.201827.10.201803.11.201810.11.2018Доп. соглашение№ 091-02-2018-285/1 | Проведение консультаций у дежурных специалистов по телефону, интернету (Земцова Е.Ю., Коркмаз Д.А.) |  |
| 7 | Проведение открытого чемпионата СГЭУ по чирспорту среди студентов вузов Самарской области | 17.11.2018 | 17.11.2018 | В соревновании участвовало 22 студенческие команды из 7 государственных вузов Самарской области (168 чел. участников). Кроме того в Детской школьной чир лиги участвовало 72 команды (около 450 человек) из городов Ижевск, Самара, Сызрань, Тольятти, Кинель, Новокуйбышевск, Сергиевск, сел Кинель-Черкассы, Борское, Хрящевка Самарской области и пос. Заречный Пензенской области. | См. положение о соревновании |
| 8 | Подготовка отчета о реализации настоящего проекта | 19.11.2018-20.12.2018 | 19.11.2018-20.12.2018 | Подготовка и сдача отчета Федеральному агентству по делам молодежи и размещение отчета на сайте университета |  |

Руководитель проекта:

 Иванова Лидия Александровна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Подпись

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_