**План мероприятий по организации приема на программы подготовки   
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2019/2020 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные лица** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Организационные вопросы** | | | |
|  | Обновление информации о программах подготовки  научно-педагогических кадров в аспирантурес целью использования ее на сайте и на стендах университета, в рекламных материалах и презентациях.  Разработка и поддержание в актуальном состоянии информационных материалов о направлениях подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, размещаемых на сайте. | 05 декабря  2018 г. | директора институтов, заведующие кафедрами, начальник отдела аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов |
|  | Организация рекламно-агитационной кампании, посвященной приему на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуру СГЭУ с использованием современных приемов, методов и форм рекламной деятельности. | в течение года | директора институтов, заведующие кафедрами, начальник отдела аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов |
|  | Участие в проведении общеуниверситетского мероприятия «День открытых дверей», а также участие в выездных мероприятиях профориентационного и научного характера на площадках города и Самарской области. | декабрь 2018 г., апрель 2019 г. | директора институтов, заведующие кафедрами, начальник отдела аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов |
|  | Совершенствование ценовой политики, разработка системы скидок по платным образовательным услугам по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СГЭУ на 2019/2020 учебный год. | до 15 мая 2019 г. | проректор по экономическому развитию, проректор по научной работе и международным связям, начальник отдела аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовка информации для формирования состава приемной комиссии в части обеспечения поступления на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. | в соответствии с нормативно определен-ным сроком | проректор по научной работе и международным связям, начальник отдела аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов |
|  | Разработка и размещение Правил приема на обучение в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный экономический университет» по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2018/2019 учебный год. | в соответствии с нормативно определен-ным сроком | проректор по научной работе и международным связям, начальник отдела аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов |
|  | Подготовка информации для формирования экзаменационных, апелляционных комиссий, а также подкомиссии по учету индивидуальных достижений в части обеспечения приема в аспирантуру. | в соответствии с нормативно определен-ным сроком | проректор по научной работе и международным связям, начальник отдела аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов |
|  | Формирование состава технического персонала и консультантов приемной комиссии. | январь-март 2019 г. | проректор по научной работе и международным связям, начальник отдела аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов |
|  | Доработка и оптимизация программного продукта на платформе 1C с учетом требований «Правил приема в СГЭУ на 2019/2020 уч. год» и «Федеральной информационной системы ГИА и приема». | до 1 апреля 2019 г. | начальник управления информатизации, зам. ответственного секретаря приемной комиссии |
|  | Подготовка и издание имиджевых статей, рекламных модулей в различных печатных и интернет изданиях, подготовка и размещение других видов рекламных материалов, используя современные информационно коммуникационные технологии, интернет. | в течение года | помощник ректора по связям с общественностью, директора институтов, заведующие кафедрами, проректор по научной работе и международным связям, начальник отдела аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организация приема документов и проведение вступительных испытаний в университет. | в соответствии с Правилами приема | проректор по научной работе и международным связям, начальник отдела аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов, председатели экзаменационной комиссии |
|  | Размножение и приобретение необходимого количества бланков, канцелярских принадлежностей, обслуживание оргтехники. | март-июнь 2019 г. | проректор по АХР и строительству, начальник управления информатизации, начальник отдела аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов |
| **2.** **Профориентационная работа** | | | |
|  | Формирование планов по выявлению и привлечению в аспирантуру наиболее способных к научной деятельности магистрантов и выпускников специалитета, назначение ответственных исполнителей за их реализацию. | январь  2019 г. | декан факультета магистратуры, директора институтов, руководители образовательных программ магистратуры, заведующие кафедрами, начальник отдела аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов |
|  | Организация и проведение научных мероприятий на базе СГЭУ, направленных на выявление и привлечение в аспирантуру наиболее способных к научной деятельности магистрантов и выпускников специалитета с приглашением магистров профильных направлений подготовки из других университетов региона и успешных выпускников аспирантуры, имеющих признанные научные достижения, в том числе защитивших диссертации на соискание ученой степени кандидата наук | в течение года | декан факультета магистратуры, директора институтов, руководители образовательных программ магистратуры, заведующие кафедрами, начальник отдела аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов |
|  | Реализация на базе СГЭУ проектов, ориентированных на научную профориентацию талантливой молодёжи: мастер-классы и круглые столы по темам «Научная и академическая мобильность в аспирантуре», «Коммерциализация результатов научной деятельности», «Секреты успешных публикаций» | в течение года | директора институтов, руководители образовательных программ магистратуры, заведующие кафедрами, начальник отдела аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Формирование базы данных потенциальных поступающих в аспирантуру. | в течение года | декан факультета магистратуры, директора институтов, руководители образовательных программ магистратуры, заведующие кафедрами, начальник отдела аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов |
|  | Профориентационная, агитационная и рекламно-разъяснительная работа с выпускниками вузов (мероприятия: «встреча за круглым столом», презентации программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СГЭУ, адресная рассылка и др.). | в течение года | декан факультета магистратуры, директора институтов, руководители образовательных программ магистратуры, заведующие кафедрами, начальник отдела аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов, управление по довузовской подготовке, начальник управления специалиальных проектов, кадрового резерва, трудоустройства и предпринимательства студентов |
|  | Участие в проведении мероприятий по продвижению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СГЭУ в республиках Казахстан, Таджикистан. | в течение года | проректор по экономическому развитию, начальник управления по довузовской подготовке, начальник отдела аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов |
| **3. Разработка и совершенствование методических материалов** | | | |
| 1 | Обновление рабочей документации по приему в аспирантуру СГЭУ на 2019/20уч. год в соответствии с требованиями Правил приема на обучение в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный экономический университет» по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2019/2020 учебный год. | в соответствии с нормативно определен-ным сроком | начальник отдела аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов |
| 2 | Обновление информационного сопровождения мероприятий по продвижению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СГЭУ, размещение актуальных материалов на сайте, стендах СГЭУ и в печати. | в течение года | декан факультета магистратуры, директора институтов, руководители образовательных программ магистратуры, заведующие кафедрами, начальник отдела аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Разработка и утверждение Положения о предоставлении скидок по оплате обучения лицам, осваивающим образовательные программы высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в ФГБОУ ВО «СГЭУ» за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг на 2019/2020 учебный год. | 01 июня 2018г. | проректор по экономическому развитию, проректор по научной работе и международным связям, начальник отдела аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов |