Проект

**План мероприятий по подготовке к приему в ФГАОУ ВО «СГЭУ»**

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Профориентационная работа** | | | |
| * 1. **Работа с абитуриентами в интернет сети** | | | |
| 1 | Работа с абитуриентами с помощью сайта университета:   1. Информирование; 2. Сбор контактных данных путём прямого запроса (форма вопрос/ответ); | в течение года | центр предпрофессионального образования, управление по связям с общественностью и рекламе, управление по обеспечению цифровой трансформации. |
| 2 | Информационное сопровождение деятельности центра предпрофессионального образования для привлечения абитуриентов в социальных сетях  <https://vk.com/>  <https://ok.ru/>  <https://www.youtube.com/>  <https://rutube.ru>  https://www. telegram.me | в течение года | центр предпрофессионального образования |
| 3 | Создание видео контента о спортивных секциях СГЭУ для интернет ресурсов. | Октябрь-декабрь 2023 г. | центр предпрофессионального образования, заведующая кафедры физического воспитания, управление по связям с общественностью и рекламе |
| 4 | Создание видео контента культурно-досуговых секций и направлений для интернет ресурсов. | Октябрь-декабрь 2023 г. | центр предпрофессионального образования, управление по воспитательной и социальной работе, управление по связям с общественностью и рекламе |
| 5 | Создание видео контента про стратегических партнеров: Школа СБЕРа, ГУ МВД и т.д. | Октябрь-декабрь 2023 г. | проректор по взаимодействию с государственными и корпоративными структурами, центр предпрофессионального образования, управление по связям с общественностью и рекламе |
| 6 | Организация и проведение проекта «СГЭУ за стеклом». Открытые лекции и семинары от профессорско-преподавательского состава, с трансляцией в соцсети. | в течение года | центр предпрофессионального образования, директора институтов, директор филиала, декан ФСППО, заведующие кафедрами, АРОПы. |
| 7 | Онлайн экскурсия по СГЭУ в формате фото и видео. Для использования в сети интернет. | Октябрь-декабрь 2023 г. | центр предпрофессионального образования, управление по связям с общественностью и рекламе |
| 8 | Организация и проведение проекта «Плановый ответ». Контент с ответами на вопросы от абитуриентов. | ноябрь 2023 г.-июль 2024 г. | центр предпрофессионального образования, управление по связям с общественностью и рекламе, проректор по учебной и воспитательной работе |
| 9 | Дни открытых дверей институтов, филиала и факультета СППО в формате онлайн. | 1) 16-27 октября 2023 г.,  2) 12-22 февраля 2024 г.  . | директора институтов, директор филиала, декан ФСППО, заведующие кафедрами, директор центра предпрофессионального образования |
| 10 | Организация и проведения онлайн вебинаров по правилам приема в ВУЗы 2023/2024 г. | ноябрь 2023 г. – июнь 2024 г. | центр предпрофессионального образования |
| 11 | Организация и проведение целевых профориентационных мероприятий для школьников на базе образовательной платформы «ПрофВыбор». | в течение года | центр предпрофессионального образования, директора институтов, директор филиала, декан ФСППО, заведующие кафедрами. |
| 12 | Актуализация информации о ВУЗе на сайтах агрегаторах. | в течение года | центр предпрофессионального образования |
| 13 | Организация и проведение онлайн проекта «Знакомство с образовательными программами» | декабрь 2023 г. – апрель 2024 г. | центр предпрофессионального образования, АРОПы. |
| * 1. **Работа с абитуриентами на территории ВУЗа** | | | |
| 1 | Организация и проведение общеуниверситетского мероприятия «День открытых дверей» | 3 декабря 2023 г.,  7 апреля 2024 г. | директора институтов, директор филиала, декан ФСППО, заведующие кафедрами, директор центра предпрофессионального образования, начальник управления по воспитательной и социальной работе |
| 2 | Организация и проведения экскурсий по кампусу СГЭУ | в течение года | центр предпрофессионального образования. |
| 3 | Тематические экскурсии по г.о. Самара. С конечной точкой в СГЭУ. | в течение года | центр предпрофессионального образования, заведующий кафедрой коммерции, сервиса и туризма. |
| 4 | Организация и проведение «Недели высоких технологий и технопредпринимательства» Совместно с Школьной лигой | Март - 2024 г. | центр предпрофессионального образования, АРОПы. |
| 5 | Проведение Всероссийской олимпиады для школьников на базе СГЭУ по профильным предметам. | январь-февраль 2024 г. | центр предпрофессионального образования. |
| 6 | Организация и проведение конференции «Алабинские чтения» | январь - май 2024 г. | центр предпрофессионального образования. |
| 7 | Организация и проведение  Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг. | декабрь 2023 г. – апрель 2024 г. | центр предпрофессионального образования. |
| 8 | Организация и проведение открытых уроков с привлечением профессионалов из различных сфер деятельности и выпускников СГЭУ. | в течение года | центр предпрофессионального образования, директора институтов. |
| 9 | Организация и проведение проекта «Марафон ЕГЭшника». Семинары по тайм менеджменту, здоровому питанию и стрессоустойчивости. | январь – апрель 2024 г. | центр предпрофессионального образования, директора институтов. |
| 10 | Организация, проведение тестирования и консультирования учащихся школ и колледжей по вопросам профориентации. | в течение года | центр предпрофессионального образования. |
| 11 | Организация проведения мероприятий «Дни науки для школьников» (научно-тематическая работа с будущими абитуриентами, научные конференции для школьников, в т.ч. конкурсы научных работ, научно-познавательные и интеллектуальные игры, круглые столы и диспуты, посвященные современным научным проблемам, научный практикум) | в течение года | центр предпрофессионального образования, директора институтов, директор филиала, декан ФСППО, заведующие кафедрами, АРОПы, начальник управления по воспитательной и социальной работе, студенческое научное общество. |
| 12 | Профориентационная, агитационная и рекламно-разъяснительная работа с выпускниками колледжей и техникумов, вузов (мероприятия: «встреча за круглым столом», презентации программ бакалавриата /специалитета, магистратуры). Организация совместных мероприятий с привлечением потенциальных работодателей, в т.ч. из числа выпускников СГЭУ | в течение года | центр предпрофессионального образования, директора институтов, заведующие кафедрами, директор филиала, декан ФСППО. |
| 13 | Организация и проведение мероприятий по продвижению магистерских программ с выпускниками вузов, в т.ч. СГЭУ | в течение года | центр предпрофессионального образования, директора институтов, заведующие кафедрами, начальник управления по воспитательной и социальной работе, ответственный секретарь приемной комиссии, АРОПы. |
| 14 | Организация и проведения профориентационных уроков в рамках проекта «Профессиональный праздник». Введение в профессию. | в течение года | центр предпрофессионального образования, директора институтов, директор филиала, декан ФСППО, заведующие кафедрами, АРОПы. |
| * 1. **Работа с абитуриентами в Образовательных учреждениях** | | | |
| 1 | ПЕРВОЕ КАСАНИЕ. Организация и проведение профориентационного проекта «Знакомство с СГЭУ» - 40-минутный урок. | сентябрь–декабрь 2023 г. | центр предпрофессионального образования, директора институтов, «Амбассадоры» |
| 2 | ВТОРОЕ КАСАНИЕ. Организация и проведение профориентационного проекта «Введение в профессию» 40-минутный урок. | январь-май 2024 г. | центр предпрофессионального образования, директора институтов, АРОПы, «Амбассадоры» |
| 3 | Организация и проведение проекта «Мы разъясняем» - изменения в правилах приема в ВУЗы доступным языком. | ноября 2023 г. – июнь 2024 г. | центр предпрофессионального образования, ответственный секретарь приёмной комиссии |
| 4 | Проведение практических семинаров «Моя индивидуальная образовательная траектория» и «Пять главных критериев выбора ВУЗа». | в течение года | центр предпрофессионального образования. |
| 5 | Организация и проведение круглых столов на тему: «Функциональная грамотность: менеджмент, финансы, юриспруденция и IT в формировании современной карьерной лестнице». | октябрь 2023 г. – апрель 2024 г. | центр предпрофессионального образования, директора институтов, студенческое научное общество. |
| 6 | Проектная деятельность с учениками выпускных классов или курсов. | в течение года | центр предпрофессионального образования, директора институтов, заведующие кафедрами, АРОПы. |
| 7 | Организация и проведения семинаров «Важность получения высшего образования для карьерного роста» и «Новые образовательные траектории» для обучающихся в ОУ СПО. | в течение года | центр предпрофессионального образования, директора институтов, заведующие кафедрами, АРОПы. |
| 8 | Организация прохождения демонстрационных экзаменов для выпускников ОУ СПО и иностранных граждан. | апрель-июнь 2024 г. | центр предпрофессионального образования, директора институтов, заведующие кафедрами, АРОПы. |
| 9 | Участие в организации и проведении родительских собраний в образовательных учреждениях г. Самара и Самарской области с целью продвижения образовательных программ СГЭУ и информирования по вопросам приемной кампании 2023/2024 года | в течение года | центр предпрофессионального образования, директора институтов, заведующие кафедрами, декан ФСППО, директор филиала. |
| * 1. **Работа с абитуриентами вне образовательных учреждений** | | | |
| 1 | Организация и проведение профориентационных мероприятий для привлечения иностранных граждан. Участие в выездных презентациях и с использованием дистанционных технологий. «Россия/Самарская область/Самара/СГЭУ». | октябрь 2023 г. - июнь 2024 г. | центр предпрофессионального образования, управление по международному сотрудничеству. |
| 2 | Организация и проведение «семинаров» для организаций партнеров. Совместно с Российским обществом «Знание» | в течение года | проректор по взаимодействию с государственными и корпоративными структурами, центр предпрофессионального образования, директора институтов. |
| 3 | Проведение профориентационных мероприятий на выставочных площадках г. Самара, Самарской области и др. регионов, в том числе и с использованием дистанционных технологий | в течение года | центр предпрофессионального образования, директора институтов, заведующие кафедрами, декан ФСППО, директор филиала, ответственный секретарь приемной комиссии. |