План

мероприятий ФГАОУ ВО 
«Самарский государственный экономический университет»

по подготовке к 2026/2027 учебному году

| № | Мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Осуществить прием студентов на основные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования на места в рамках контрольных цифр приема и на места по договорам с оплатой стоимости обучения | Проректор по образовательной деятельности, Приемная комиссия, Директор филиала Заведующие кафедрами, Директора институтов с без кафедральной структуры | в соответствии с правилами приема |
|  | Осуществить прием на программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на места по договорам с оплатой стоимости обучения | Управление организации научных исследований и подготовки научных кадров, Приемная комиссия | в соответствии с правилами приема |
|  | Провести аудит ППС на предмет соответствия потенциального руководства аспирантами в 2026/2027 учебном году | Управление организации научных исследований и подготовки научных кадров | 01.07.2026г. |
|  | Провести корректировку предварительного расчета учебной нагрузки на 2026/2027 учебный год с учетом данных о поступлении на первый курс и утвердить ее | Учебно-методическое управление, Управление организации научных исследований и подготовки научных кадров, Учебно-методический отдел филиала | декабрь 2026г. |
|  | Составить проект расписания учебных занятий по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на осенний семестр 2026/2027 учебного года | Управление организации научных исследований и подготовки научных кадров | до 01.10.2026г. |
|  | Заполнение Карточек дисциплин и наполнение / актуализация точек академической активности и точек текущего контроля в БРСО в соответствии с закрепленной нагрузкой (в том числе точек академической активности для обучающихся без учета посещаемости) по программам высшего образования и среднего профессионального образования | Заведующие кафедрами, НПР кафедр, Директора институтов с без кафедральной структуры | В период с 28.08.2026 по 15.09.2026г. |
|  | Сформировать и утвердить проект расписания учебных занятий на осенний семестр 2026/2027 уч. года для 2-5 курсов по программам среднего профессионального и высшего образования | Учебно-методическое управление | до 24.08.2026г. |
|  | Сформировать и утвердить проект расписания учебных занятий на осенний семестр 2026/2027 уч. года для 1 курса по программам среднего профессионального и высшего образования | Учебно-методическое управление | 01.09.2026г. |
|  | Произвести распределение учебной нагрузки по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2026/2027 уч. год и осуществить ее закрепление за преподавателями кафедр | Заведующие кафедрами, Директора институтов с без кафедральной структуры | до 01.09.2026г. |
|  | Произвести распределение учебной нагрузки и осуществить ее закрепление за преподавателями для 2-5 курсов | Заведующие кафедрами, академические руководители образовательных программ, Директора институтов с без кафедральной структуры | Июнь 2026г. |
|  | Утвердить индивидуальные планы НПР на 2026/2027 учебный год | Директор филиала, заведующие кафедрами, Директора институтов с без кафедральной структуры | до 04.09.2026 г. |
|  | Ознакомление обучающихся 1 курса с цифровыми образовательными сервисами СГЭУ, правилами использования, инструкциями и информационными материалами | Департамент информационных технологий | до 01.09.2026г. |
|  | Составить проект расписания учебных занятий по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на осенний семестр 2026/2027 учебного года | Департамент информационных технологий | до 01.10.2026г. |
|  | Организовать и провести приемную кампанию СГЭУ и филиала к началу учебного года в соответствии с требованиями Минобрнауки РФ, подготовить акт приемки и представить его учредителю | Проректор по образовательной деятельности, Проректор по безопасности и управлению хозяйственным комплексом, Главный технический инспектор труда Самарской области организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации | до 30.10.2026г. |
|  | Организовать процесс подтверждения e-mail и обеспечить создание новых учетных записей для поступивших на 1 курс | Департамент информационных технологий | до 30.09.2026г. по очной форме обучения, до 31.10.2026г. по очно-заочной и заочной формам обучения |
|  | Провести внутренний аудит образовательных программ, планируемых к реализации в 2027-28 учебном году. Сформировать экспертные заключения на образовательные программы. | УВНОКО | Май-Июнь 2027г. |
|  | Обеспечить привлечение и оформление трудовых либо гражданско-правовых договоров с преподавателями-практиками в соответствии с требованиями ФГОС | И.о. ректора, Заведующие кафедрами, И.о. декана ФСППО, Директор филиала, Директора институтов с без кафедральной структуры | Июль 2026г. |
|  | Обеспечить прохождение процесса лицензирования по направлениям подготовки 41.03.02 «Регионоведение России» и 42.03.05 «Медиакоммуникации» | Проректор по образовательной деятельности, УМУ, УРОП,УВНОКО, заведующие кафедрами, Директора институтов с без кафедральной структуры | Июль – ноябрь 2026г. |
|  | Обновить дополнительные профессиональные и общеобразовательные программы и утвердить их на Ученом совете университета | Декан факультета дополнительного образования, руководители структурных подразделений ДПО, Директор филиала | Август-декабрь 2026г. |
|  | Провести аудит обеспеченности процесса реализации образовательных программ преподавателями-практиками в соответствии с требованиями ФГОС. | УВНОКО | Сентябрь -октябрь 2026г. |
|  | Провести аудит обеспеченности процесса реализации образовательных программ СПО педагогическими работниками, имеющих первую или высшую квалификационные категории, ученое звание и (или) ученую степень и (или) лиц, приравненных к ним. | УВНОКО | Сентябрь -Октябрь 2026г. |
|  | Обеспечить повышение квалификации НПР и преподавателей СПО в соответствии с требованиями законодательства | УВНОКО, Декан факультета дополнительного образования, заведующие кафедрами, Директора институтов с без кафедральной структуры | Сентябрь 2026г.- Июнь 2027г. |
|  | Осуществить прием слушателей на программы дополнительного профессионального образования на места по договорам с оплатой стоимости обучения | Декан факультета ДО, Руководители структурных подразделений ДПО | в течение года |
| - Подготовка учебных и иных помещений |  |  |  |
|  | Оценить состояние помещений СГЭУ и филиала на предмет готовности к новому учебном году | Проректор по безопасности и управлению хозяйственным комплексом, зам. директора филиала по АХР | Август 2026г. |
|  | Провести закупку мебели для учебных аудиторий и общежитий | Эксплуатационно- хозяйственный отдел | до 10.08.2026г. |
|  | Проверить готовность к учебному году аудиторного фонда, библиотечных фондов СГЭУ и филиала | Проректор по образовательной деятельности, Проректор по безопасности и управлению хозяйственным комплексом, УМУ, Директор филиала, Директор научной библиотеки | до 14.08.2026г. |
|  | Провести техническое обслуживание, ремонт систем кондиционирования воздуха | Эксплуатационно-технический отдел, зам. директора филиала по АХР | до 24.08.2026г. |
|  | Провести техническое обслуживание, ремонт систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в учебных корпусах и общежитиях | Эксплуатационно-технический отдел, зам. директора филиала по АХР | до 24.08.2026г. |
|  | Провести техническое обслуживание, ремонт систем освещения, электропитания в учебных корпусах и общежитиях | Эксплуатационно-технический отдел, зам. директора филиала по АХР | до 24.08.2026г. |
|  | Провести выборочный ремонт учебных аудиторий, административных помещений, сан. узлов, холлов, лестничных клеток учебных корпусов в соответствии с утвержденным планом | Отдел капитального строительства и ремонта зданий, зам. директора филиала по АХР | до 24.08.2026г. |
|  | Провести ревизию состояния мебельного фонда, жалюзи в учебных аудиториях в соответствии с утвержденным планом | Эксплуатационно- хозяйственный отдел, зам. директора филиала по АХР, УМУ | до 24.08.2026г. |
|  | Провести подготовку общежитий к заселению: провести техническое обслуживание и ремонт бытовой техники, обработку мягкого инвентаря, дезинсекцию, дератизацию помещений. | Эксплуатационно- хозяйственный отдел | до 24.08.2026г. |
|  | Провести генеральную уборку учебных аудиторий, холлов, лестничных клеток учебных корпусов | Эксплуатационно- хозяйственный отдел, зам. директора филиала по АХР | до 30.08.2026г. |
| - Информационно-техническое обеспечение |  |  |  |
| 3.4. | Провести профилактику проекционного оборудования в отделе технического обеспечения образовательного процесса и в учебных аудиториях | Департамент информационных технологий | до 28.08.2026г. |
| 3.5. | Провести профилактику кабельной (компьютерной) сети, обеспечивающей учебный процесс | Департамент информационных технологий | до 28.08.2025г. |
| 3.7. | Провести профилактику компьютерного оборудования в компьютерных классах | Департамент информационных технологий, зам. директора филиала по АХР | до 28.08.2025г. |
| 3.8. | Обеспечить пролонгацию договоров на программное обеспечение, заявленное в рабочих программах дисциплин, а также приобретение и установку программного обеспечения в соответствии с заявками структурных подразделений | Департамент информационных технологий, зам. директора филиала по АХР | Декабрь 2026г. |
| 3.10. | Проверить техническую готовность к учебному году учебного аудиторного фонда | Департамент информационных технологий, зам. директора филиала по АХР | до 28.08.2026г. |
| 3.11. | Продление регистрации домена SSEU.RU | Департамент информационных технологий | до 31.08.2026г. |
| 3.12. | Провести профилактику серверов, обеспечивающих функционирование Университета. | Департамент информационных технологий, зам. директора филиала по АХР | до 28.08.2026г. |
| 3.14. | Обеспечение интеграции системы электронного расписания, системы контроля и учёта доступа и 1С Университет ПРОФ для обеспечения автоматизации учета выполнения аудиторной нагрузки преподавателем, в соответствии с распределённой нагрузкой. | Департамент информационных технологий, УМУ | до 31.08.2026г. |
| 3.15. | Формирование архитектуры электронных учебных курсов в СУО СГЭУ в соответствии с учебными планами 26/27 уч. года. | Департамент информационных технологий | до 01.08.2026г. |
| 3.16. | Разработка и интеграция новых модулей АБРСО (ведение контингента, учебные планы, распределение нагрузки и составление расписания) в рамках модернизации системы. | Департамент информационных технологий | До сентября 2026г. |
| 3.17. | Прикрепление преподавателей к электронным учебным курсам в СУО СГЭУ в соответствии с распределённой учебной нагрузкой на 26/27 уч. год. | Департамент информационных технологий | до 14.08.2026г. |
| 3.18. | Реализовать 3 этап обновления официального сайта Университета | Департамент информационных технологий | до 31.08.2027г. |
| 3.19. | Обновление инструментария электронного расписания для тестирования механизма контроля исполненной нагрузки | Департамент информационных технологий | до 31.08.2027г. |
| 3.20. | Обновление функциональности цифровых образовательных сервисов СГЭУ в соответствии с нормативно-правовой документацией по использованию в Университете балльно-рейтинговой системы оценки (по отдельному плану) | Департамент информационных технологий | до 31.08.2026г. |
| 3.21. | Создание учетных записей к цифровым ресурсам СГЭУ для поступивших на 1 курс | Департамент информационных технологий | 28-31.08.26г., 29-30.09.26г. |
| 3.23. | Автоматическая рассылка учетных записей к цифровым ресурсам СГЭУ поступившим на 1 курс, выдача учётных записей обучающимся, указавшим некорректные контактные данные. | Департамент информационных технологий, Директора институтов, Директор филиала | 01-03.09.26г. 01-03.10.26г. |
| 3.24. | Обеспечение оперативных доработок функционала, отчетности и печатных форм 1С Университет ПРОФ в соответствии с нормативными документами. | Департамент информационных технологий | в течение учебного года |
| 3.25. | Оформление, выдача карт жителя Самарской области студентам 1 курса очной формы обучения (бакалавриат, специалитет) | Проректор по молодежной политике | до 01.10.2026г. |
| 3.26 | Обновление системы контроля и управления доступа (СКУД) | Отдел обеспечения безопасности и охраны труда | до 01.09.2026г. |
| - Противопожарные, антитеррористические мероприятия и мероприятия по охране труда и обеспечению безопасности |  |  |  |
|  | Организовать проведение оценки профессиональных рисков на рабочих местах | Отдел обеспечения безопасности и охраны труда директор филиала | до 24.08.2026г. |
|  | Проверить качество освещения в аудиториях и на территории университета | Отдел обеспечения безопасности и охраны труда, зам. директора филиала по АХР | до 24.08.2026г. |
|  | Провести проверку работоспособности наружного противопожарного водопровода | Отдел обеспечения безопасности и охраны труда, зам. директора филиала по АХР | до 24.08.2026г. |
|  | Провести проверку работоспособности системы пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре в учебных корпусах и общежитиях университета, филиала | Отдел обеспечения безопасности и охраны труда, зам. директора филиала по АХР | до 24.08.2026г. |
|  | Проверить обеспеченность дежурного персонала университета и филиала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (СПИ-20), доукомплектовать при необходимости | Отдел обеспечения безопасности и охраны труда, зам. директора филиала по АХР | до 24.08.2026г. |
|  | Провести проверку внутренних пожарных кранов в учебных корпусах и общежитиях университета, филиала | Отдел обеспечения безопасности и охраны труда, зам. директора филиала по АХР | до 24.08.2026г. |
|  | Проверить в помещениях университета и филиала наличие памятки по действиям при пожаре, дополнительно разместить при необходимости | Отдел обеспечения безопасности и охраны труда, зам. директора филиала по АХР | до 24.08.2026г. |
|  | Провести обследование путей эвакуации и запасных выходов учебных корпусов и общежитий университета, филиала | Отдел обеспечения безопасности и охраны труда, зам. директора филиала по АХР | до 24.08.2026г. |
|  | Организовать проведение инструктажей по пожарной и антитеррористической безопасности со студентами 1 курса | Отдел обеспечения безопасности и охраны труда, зам. директора филиала по АХР | сентябрь 2026г. |
|  | Провести практические тренировки по эвакуации обучающихся и персонала из корпусов и общежитий ФГАОУ ВО «СГЭУ» и филиала в случае возникновения чрезвычайной ситуации | Отдел обеспечения безопасности и охраны труда, зам. директора филиала по АХР, отдел ГОиЧС | сентябрь 2026г. |
|  | Регистрация обучающихся, проживающих в общежитиях | Эксплуатационно-хозяйственный отдел | сентябрь 2026г. |
|  | Сформировать список абитуриентов из числа иностранных граждан, поступающих на обучение в университет в 2024/2025 учебном году | Отдел обеспечения безопасности и охраны труда, Учебно-методический отдел филиала | июнь– сентябрь 2026г. |
|  | Подготовить справки на иностранных студентов, продолживших обучение в университете в 2023/2024 учебном году в соответствии с Приказом МВД от 26.06.2017 №409 | Отдел обеспечения безопасности и охраны труда | август – октябрь 2026г. |
|  | Подготовить пакет документов (в электронном и бумажном формате) на вновь поступивших иностранных студентов (сканы документов, анкеты, уведомления, визы) | Отдел обеспечения безопасности и охраны труда Учебно-методический отдел филиала | август – октябрь 2026г. |
|  | Оформить/продлить визы иностранным студентам из стран с визовым режимом въезда на новый 2026/2027 учебный год | Отдел обеспечения безопасности и охраны труда | июль - декабрь 2026г. |
| - Обеспечение реализации программ СГЭУ для лиц с ОВЗ и инвалидов |  |  |  |
| 5.1 | Организовать места для парковки автомобилей инвалидов (обновить разметку) | Проректор по безопасности и управлению хозяйственным комплексом, зам. директора филиала по АХР | до 24.08.2026г. |
| - Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу |  |  |  |
|  | Снять с воинского учета граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу закончивших обучение в университете. | Начальник второго отдела Учебно-методический отдел филиала | до 31.08.2026г. |
|  | Аннулировать бронирование граждан, пребывающих в запасе закончивших обучение в университете, сведения представить в военные комиссариаты. | Начальник второго отдела Учебно-методический отдел филиала | до 31.08.2026г. |
|  | Подготовить справки на студентов -призывников обучающихся в университете, представить их в военные комиссариаты по месту воинского учета для получения отсрочки от службы в ВС РФ. | Начальник второго отдела Учебно-методический отдел филиала | до 30.09.2026г. |
|  | Поставить на воинский учет студентов, поступивших на обучение в университет | Начальник второго отдела Учебно-методический отдел филиала | до 30.09.2026г. в течении учебного года |